ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

Сараевского муниципального района  ЗА 2015 год

| Ответственный исполнитель | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятия/ объекта | План на год (тыс. руб.) | План на отчетный период (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) | Исполнено за отчетный период (тыс. руб.) | % исполнения за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Администрация муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области | «Дорожное хозяйство на 2014 - 2022 годы» | Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | 511,224 | 511,224 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Разработка проектной документации на ремонт подъездной автомобильной дороги к д.Дмитриевка в Сараевском районе Рязанской области | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 100 |
|  |  | Ремонт подъездной автомобильной дороги к д. Дмитриевка в Сараевском районе Рязанской области | 2 944,976 | 2 944,976 | 2 944,976 | 2 944,976 | 100 |
| Итого |  |  | 3 501,2 | 3 501,2 | 2989,976 | 2989,976 | 85,4 |
| Финансовое управление администрации Сараевского муниципального района | "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014-2016" | Развитие единой информационной системы управления средствами бюджета муниципального образования. в т.ч.приобретение серверного оборудования и программного обеспечения. | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 100 |
|  |  | Развитие программно- целевого метода организации деятельности исполнительно-распорядительных органов муниципального образования-Сараевский муниципальный район ,формирование системы бюджетирования ориентированного на результат ,и переход к "программному бюджету" в т.ч. - организация, проведение и участие в семинарах и других мероприятиях по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 100 |
| Итого |  |  | 568,3 | 568,3 | 568,3 | 568,3 | 100 |
| Структурные подразделения администрации муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области, участвующие в предоставлении муниципальных услуг | «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в 2014 – 2015 годах» | Обеспечение функционирования информационных систем реестров муниципальных услуг | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 100 |
| Итого |  |  | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 100 |
| Администрация муниципального образования – Сараевский муниципальный район; муниципальная антинаркотическая комиссия; отдел образования администрации муниципального образования – Сараевский муниципальный район; отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации муниципального образования – Сараевский муниципальный район; отдел культуры администрации муниципального образования – Сараевский муниципальный район.. | «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков на 2014 – 2018 годы» | Проведение организационно – массовых мероприятий , акций, операций, направленных на профилактику наркомании и асоциального поведения, антинаркотическую пропаганду, развитие волонтерского движения и творческого потенциала молодежи | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 |
| Итого |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 |
| Администрация муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области | «Молодежь» на 2014 – 2018 годы | Приобретение жилья для одной семьи | 529,2 | 529,2 | 529,2 | 529,2 | 100 |
| Итого |  |  | 529,2 | 529,2 | 529,2 | 529,2 | 100 |
| Администрация муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области | «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 – 2020 годах» | Разработка проектной документации «Строительство Дома культуры на 300 мест в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской области | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Газификация сельского клуба деревни Ивановка Сараевского района Рязанской области | 245,309 | 245,309 | 245,309 | 245,309 | 100 |
| Итого |  |  | 255,309 | 255,309 | 245,309 | 245,309 | 96,1 |
| Администрация муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014 -2017 годы» | Предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет государственной услуги по организации временного трудоустройства в свободное от учебы время с целью профилактики безнадзорности | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 |
| Итого |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 |
| Отдел образования, муниципальные образовательные организации Сараевского муниципального района Рязанской области | «Развитие образования на 2014 – 2018 годы» | Подпрограмма «Развитие общего образования» | 172 397,47718 | 172 397,47718 | 172 393,13108 | 172 393,13108 | 99,99 |
|  |  | Предоставление дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | 17 043,558 | 17 043,558 | 17 039,2119 | 17 039,2119 | 99,97 |
|  |  | Предоставление дошкольного , начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных школах | 22 513,73 | 22 513,73 | 22 513,73 | 22 513,73 | 100 |
|  |  | Укрепление материально – технической базы дошкольных образовательных организаций | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |
|  |  | Укрепление материально – технической базы муниципальных образовательных организаций | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 100 |
|  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 111 828,9485 | 111 828,9485 | 111 828,9485 | 111 828,9485 | 100 |
|  |  | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 830,80605 | 830,80605 | 830,80605 | 830,80605 | 100 |
|  |  | Предоставление компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)» в части субвенций муниципальным образованиях. | 5 195,3 | 5 195,3 | 5 195,3 | 5 195,3 | 100 |
|  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек ( за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 14 345,82163 | 14 345,82163 | 14 345,82163 | 14 345,82163 | 100 |
|  |  | Реконструкция котельной с переводом на газ МДОУ Муравлянский детский сад в с. Муравлянка | 474,313 | 474,313 | 474,313 | 474,313 | 100 |
|  |  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 2 740,65519 | 2 740,65519 | 2 703,03364 | 2 703,03364 | 98,6 |
|  |  | Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительную образовательную программу | 2 663,65519 | 2 663,65519 | 2 626,03364 | 2 626,03364 | 98,6 |
|  |  | Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) в части субвенций муниципальным образованиям | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 100 |
|  |  | Подпрограмма «Одаренные дети» | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100 |
|  |  | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, в т.ч. проведение муниципальных интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий (олимпиад, фестивалей, смотров, соревнований для одаренных детей и участие в областных мероприятиях. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
|  |  | Конкурсная поддержка одаренных детей ( присуждение стипендий одаренным детям) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  |  | Подпрограмма «Укрепление здоровья школьников» | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 100 |
|  |  | Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом. .Доля спортивных залов образовательных организаций, имеющих современное оборудование составило 77%,доля школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием составила 100%,доля медицинских кабинетов, оснащенных современным медицинским оборудованием составила 100%. | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 100 |
|  |  | Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательной организации» | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100 |
|  |  | Оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно – технических систем обеспечения безопасности | 237,221 | 237,221 | 237,221 | 237,221 | 100 |
|  |  | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей | 62,779 | 62,779 | 62,779 | 62,779 | 100 |
|  |  | Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Сараевского муниципального района Рязанской области» | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100 |
|  |  | Выплаты меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность, на условиях договора о целевом обучении, заключенного с образовательными учреждениями Сараевского муниципального района Рязанской области | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100 |
| Итого |  |  | 177 007,13237 | 177 007,13237 | 176 965,16472 | 176 965,16472 | 99,98 |
| Администрация муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области | «Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на 2014 – 2015 годы» | Реализация мер по обеспечению (приобретению, изготовлению нагрудных знаков, нарукавных повязок и удостоверений) и материальному поощрению народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 100 |
|  |  | Реализация дополнительных мер по организации спортивной и досуговой работы по месту жительства и учебы, повышению уровня доступности досуговых учреждений для детей, подростков, молодежи, находящихся в социально опасном положении, обеспечении их спортивным инвентарем | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 100 |
| Итого |  |  | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 100 |
| Комиссия по безопасности дорожного движения администрации муниципального образования – Сараевский муниципальный район, отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области | «Повышение безопасности дорожного движения на 2014 – 2015 годы» | Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма, в том числе методическое обеспечение образовательного процесса образовательных учреждений учебно – методическими комплектами | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Итого |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Отдел культуры администрации муниципального образования – Сараевский муниципальный район; муниципальные бюджетные учреждения культуры муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области | «Развитие культуры на 2014 – 2020 годы» | Приобретение панорамных микрофонов на стимулирование органов местного самоуправления | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 |
|  |  | Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры | 2986,0 | 2986,0 | 2986,0 | 2986,0 | 100 |
|  |  | Субсидии МБУК МРДК на оказание услуги по созданию и показу спектаклей , концертов и иных зрелищных программ, по организации деятельности клубных формирований., на выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно – досуговой деятельности, на выполнение работы по проведению фестивалей, смотров.конкурсов. конференций и иных мероприятий | 32 078,691 | 32 078,691 | 32 078,691 | 32 078,691 | 100 |
|  |  | Сохранение и популяризация историко – культурного наследия Сараевского муниципального района | 1186,0 | 1186,0 | 1186,0 | 1186,0 | 100 |
|  |  | Финансовое обеспечение деятельности МБУК «Центральная библиотека» | 12 027,0 | 12 027,0 | 12 027,0 | 12 027,0 | 100 |
|  |  | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Сараевского муниципального райлна | 16,418 | 16,418 | 16,418 | 16,418 | 100 |
|  |  | Подключение библиотек Сараевского муниципального района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки | 107,85 | 107,85 | 107,85 | 107,85 | 100 |
|  |  | На выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  |  | Реализация социально – значимого проекта «Модельные библиотеки». Создание модельной библиотеки в с.. Старобокино Сараевского муниципального района | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 100 |
|  |  | Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) в части субвенций муниципальным образованиям | 1 749,17977 | 1 749,17977 | 1 749,17977 | 1 749,17977 | 100 |
| Итого |  |  | 50 438,13877 | 50 438,13877 | 50 438,13877 | 50 438,13877 | 100 |
| Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации Сараевского муниципального района Рязанской области, отдел образования администрации Сараевсчкого муниципального района Рязанской области | «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы» | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | 381,1 | 381,1 | 381,1 | 381,1 | 100 |
|  |  | Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и массового спорта: проведение смотров. конкурсов, участие в районных, областных спортивных мероприятиях всех уровней, укрепление материально – технической базы учреждений дополнительного образования; организация и проведение мероприятий календарного плана, публикации в газете, выплаты денежных поощрений спортсменам и тренерам по итогам выступлений на чемпионатах области и России и т.д. | 381,1 | 381,0 | 381,1 | 381,1 | 100 |
|  |  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры» | 3 423,0 | 3 423,0 | 3 017,8502 | 3 017,8502 | 88,2 |
|  |  | Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы | 3 345,00 | 3 345,0 | 2 939,8502 | 2 939,8502 | 87,9 |
|  |  | Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках ( поселках городского типа) в части субвенций муниципальным образованиям | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 100 |
| Итого |  |  | 3 804,1 | 3 804,1 | 3 398,9502 | 3 398,9502 | 89,3 |
| Отдел образования администрации муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области; Образовательные учреждения | «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 – 2016 годах» | Открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений района | 10,37481 | 10,37481 | 10,37481 | 10,37481 | 100 |
|  |  | Открытие трудовых отрядов на базе общеобразовательных учреждений | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |
| Итого |  |  | 40,37481 | 40,37481 | 40,37481 | 40,37481 | 100 |
| Администрация муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области | «Развитие водохозяйственного комплекса в 2014 – 2020 годах» | Подпрограмма «Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод в 2014 – 2020 годах» | 13 184,37736 | 13 184,377,36 | 12 839,52386 | 12 839,52386 | 97,4 |
|  |  | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт ГТС, расположенных на территории муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области | 13 184,37736 | 13 184,37736 | 12 839,52386 | 12 839,52386 | 97,4 |
| Итого |  |  | 13 184,37736 | 13 184,37736 | 12 839,52386 | 12 839,52386 | 97,4 |
| Администрацич муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области. Отдел образования администрации Сараевского муниципального района. Отдел культуры администрации Сараевского муниципального района. Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации Сараевского муниципального района. Муниципальные предприятия и учреждения. | «Доступная среда на 2015 – 2020 годы» | Создание базовой образовательной организации, реализующей образовательные программы общего образования, обеспечивающей совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | 1 456,37633 | 1 456,37633 | 1 456,37633 | 1 456,37633 | 100 |
| Итого |  |  | 1 456,37633 | 1 456,37633 | 1 456,37633 | 1 456,37633 | 100 |
| Отдел по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Сараевского муниципального района; отдел образования администрации Сараевского муниципального района; Районный Совет ветеранов; военный комиссариат; образовательные учреждения; отдел культуры администрации Сараевского муниципального района. | «Патриотическое воспитание молодежи на 2015 – 2018 годы» | Организация шефства над захоронениями военнослужащих, погибших в войнах при исполнении воинского долга и содержание памятников в надлежащем виде | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100 |
|  |  | Проведение акции «Ветеран живет рядом» (организация шефства над участниками Великой Отечественной войны) – 2,0 Проведение районного конкурса среди образовательных учреждений по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Награждение победителей – 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100 |
|  |  | Участие молодежи района в областных мероприятиях, проводимых с целью патриотического воспитания | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Итого |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 100 |
| ИТОГО ПО ВСЕМ ПРОГРАММАМ |  |  | 251 021,00864 | 251 021,00864 | 249 707,81369 | 249 707,81369 | 99,5 |